## Blad1
USERSTORY ID | Persoon | Ik moet kunnen | Reactie hierop | Prioriteit | Sprint | Voortgang % | Status
1 | Leerling | Naam invoeren in het begin van de game | De leerling kan zijn naam in de highscore overzicht terug vinden | 1 | 1 | 100 | Afgerond
2 | Leerling | De uitleg lezen om het spel te snappen | De leerling weet de opbouw van het spel, in welke vorm | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
3 | Leerling | Gegevens delen | Highscore via een platform aan vrienden tonen | 1 | 1 | 50 | Bezig
4 | Leerling | Vorm van wedstrijd | Punten verdienen door vragen goed te beantwoorden | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
5 | Leerling | Levens aanvullen | Met verdiende punten levens kopen | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
6 | Leerling | Doodgaan | Vraag fout, leven eraf | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
7 | Leerling | Categorie vrijgespelen | Verdiende punten kan een categorie vrij gekocht worden | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
8 | Leerling | Ronde overnieuw spelen | Speler gaat terug naar het catergorie scherm | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
9 | Leerling | Moeilijkheids niveau bepalen | De categorie wordt steeds moeilijker | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
10 | Leerling | Overzicht zien van fout antwoorden | Per foute vraag staat juiste antwoord beschreven | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
11 | Docent | Conclusie uit game halen | Leerling stimuleren in de game | 1 | 1 | 0 | Niet begonnen
= Niet begonnen
= Afgerond
= Bezig